附件4

孤儿医疗康复“明天计划”项目

一、项目信息

**（一）项目名称**

孤儿医疗康复“明天计划”项目

**（二）项目主要内容**

根据《“孤儿医疗康复明天计划”项目实施办法》《广东省“孤儿医疗康复明天计划”项目实施细则》等文件，向已认定的孤残儿童提供医疗康复资助。

**（三）项目周期**

2021年1月—2021年12月

**（四）资金额度**

项目总额为6.4万元。2021年资助金额为6.4万元，实际支付1.47万元，结余4.93万元。

**（五）项目负责人及联系方式**

项目负责人：郭宇桓，联系电话：020-83360388

二、项目成果

**（一）项目完成情况**

该项目项目总额为6.4万元。2021年资助金额为6.4万元，实际支付1.47万元，结余4.93万元，项目支出率为22.9%

**（二）实际效果**

“明天计划”项目孤儿救治和康复水平稳步提升。

**（三）绩效目标完成情况**

该项目的绩效目标为：

1.“明天计划”项目孤儿医疗救治（包括门诊、住院、特殊药品、体检等）≥2例；

2.“明天计划”项目促进孤儿身体健康状况明显提升；

3.资金拨付到用款单位资金下达两个月内；

4.资金下达后一年内使用率为100%；

5.“明天计划”项目孤儿救治和康复水平稳步提升；

6.“明天计划”项目使孤儿回归家庭、走向社会稳步提升；

7.“明天计划”项目监护人满意度＞90%。

该项目完成指标为：

1.“明天计划”项目孤儿医疗救治（包括门诊、住院、特殊药品、体检等）为19例

2.“明天计划”项目促进孤儿身体健康状况明显提升；

3.资金拨付到用款单位资金下达两个月内；

4.资金下达后一年内使用率为22.97%；

5.“明天计划”项目孤儿救治和康复水平稳步提升；

6.“明天计划”项目使孤儿回归家庭、走向社会稳步提升；

7.“明天计划”项目监护人满意度为100%。

三、存在问题和改进措施

存在问题主要在于对孤残儿童参与体检预期较高，以致整体支出率较低。在改进措施方面，一是加大宣传，鼓励区内孤儿参与体检；二是合理编制预算申报，提升资金使用效率。