花果山产业小镇综合配套工程建设项目设计阶段（第二阶段）树木保护专章编制服务合同

合同编号：

发包人：广州市越秀区代建项目管理中心

承包人：

本合同甲方委托乙方就 花果山产业小镇综合配套工程建设项目设计阶段（第二阶段）树木保护专章编制 项目进行专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

# 第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1、调查范围：

花果山产业小镇综合配套工程建设项目规划红线范围及因工程建设需要涉及到的绿化（具体以甲方提供的调查范围界限为准）。

2、工作内容：

2.1树木资源调查：

2.1.1包括但不限于树木的种类、数量、位置、生长状况、立地条件、保护设施现状、全景及特征照片拍摄等，分类编制树木信息汇总表。

2.1.2对项目范围内涉及的古树名木（如有）、古树后续资源（如有）进行健康状况及安全性综合评估。并按照《广州市绿化条例》要求划定保护范围，根据树木生长状况和保护现状提出需要原址保护的对象、编制原址保护措施，编制深度需满足现行有关政策和指引要求。

2.1.3根据项目范围内树木与工程建设的关系综合分析，提出相关树木保护措施与处理建议。

2.1.4对于严重病虫害、死亡，不具备迁移、施工条件的，应出具专业机构的鉴定报告。

2.1.5树龄鉴定、病虫害检测、土壤检测等。

2.2制作及安装树牌（按实际分期实施范围确定）：对调查范围内的既有乔木，制作并安装树牌，一树一牌，树牌要求耐久性达一年以上。

2.3编制树木保护专章，直至通过公众参与、专家论证及相关主管部门审批（配合完成树木迁移审批），如专家论证及相关审批过程需要补充绿化摸查测量，应配合补充，如本工程根据主管部门要求需在不同建设阶段进行多次树木保护专章专家论证及审批，应予以配合。树木保护专章内容应包含：

2.3.1《树木资源普查信息汇总表》，包括所有树木的种类、数量、位置、树木生长指标、原生环境描述、现状照片、保护设施现状，涉及古树名木、古树后续资源的还应提供健康状况及安全性评估结果（应附正式的树龄鉴定报告、古树名木及古树后续资源健康状况及安全性综合评估报告等）； 《古树名木及古树后续资源普查信息汇总表》（按需）。

2.3.2树木保护规划总平面图。

2.3.3树木保护方案：详述原址保护的古树名木（如有）、古树后续资源（如有）以及原址保留的其他树木的保护方案，包括但不限于编制依据、场地围蔽保护措施、树木健康维护、立地环境改造及升级、保护设施建设与维护、本工程竣工验收后树木健康监测与日常养护等内容，对于长势濒危的树木应提出抢救复壮措施；详述部分无法原址保留的树木必须迁移、更新的理由，以及迁移树木后续的利用方案。

2.3.4其他涉及树木保护工作的说明。

2.4工作内容包括但不限于上述的约定内容，按甲方要求的分期实施范围（如有），分期多次报送审批，如后续分期实施的报审阶段时隔较久还应重新更新树木及上述相关信息，且须满足政府有关部门各项文件规定及相关规范标准要求。如在审批过程中，相关主管部门有新的文件、指引印发，按新文件、指引补充相应工作内容。

3、成果提交要求：

3.1编制树木保护专章文本。包括但不限于：花果山产业小镇综合配套工程建设项目树木保护专章（设计阶段）、现有绿地和连片成林树木分布图、古树名木及古树后续资源分布图、大树及其他树木分布图、树木迁移保留图、树木保护规划总平面图、古树名木及古树后续资源信息汇总表、大树及其他树木信息汇总表、原址保护树木清单、迁移利用树木清单、砍伐树木清单，需按甲方实施时序需求清晰表达分期情况。

3.2上述工作内容需满足现行有关政策、指引要求，及行业主管部门的审批要求。

4、配合服务：

4.1 4.1 配合委托方、行政审批主管部门制作与项目相关的会议汇报文件、公示文件和相关上会的材料等；

4.2 开展上述工作的各阶段组织专家评审所需费用，包括专家费、会务费等，由服务单位负责。

5、技术服务的方式：

根据甲方要求安排专人，并根据项目需求以电子文件和纸质文件的方式提供图、数据、报告等技术服务。

# 第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1、技术服务地点：广州市越秀区。

2、技术完成期限：自本合同生效之日起15个日历天内，乙方完成树木资源调查工作并提交树木资源普查信息；在本工程设计、树木迁移审批各阶段根据本工程进度要求编制并提供树木保护专章；专家论证及审批期间，主管部门或专家评审提出修改意见之日起10个日历天内完成树木保护专章修改。如树木保护专章（送审稿）未能通过主管部门审查（或专家论证）的，乙方应按照主管部门（或专家论证）意见完成修改并由甲方重新提交审查（或专家论证）；如乙方拒不修改或经修改后仍不能通过主管部门审查（或专家论证）的，甲方有权单方解除本合同，乙方须按本合同约定承担违约责任。

3、技术服务进度：按甲方及审批部门的要求。

4、技术服务质量要求：符合行业规范及地方通用标准；符合广州市林业和园林局印发《广州市城市树木保护专章编制指引》等相关政策文件的要求；符合甲方、审批部门、甲方委托的方案设计阶段编制单位的要求；负责组织专家评审等。

5、成果文件要求：

5.1成果须符合本任务书中的规定及符合审批部门要求。

5.2必须做到清晰、完整、表达准确，同类图纸规格应尽量统一。

5.3 《花果山产业小镇综合配套工程建设项目树木保护专章（设计阶段）》成果要求：

5.3.1 文本文件要求：设计阶段（第二阶段）树木保护专章报告及附件。初审时分别提供表达以上内容的文本文件套数应满足审批部门及相关会议汇报时所需求的数量，终审修改后提交最终成果文本文件5套。

5.3.2 文件规格要求：为A3（297mm×420 mm）或A4（210 mm×297 mm）。

5.3.3 计算机文件要求：全部规划成果均应制作计算机文件，文本文件采用Microsoft Word2007的DOC格式文件，图形文件采用AutoCAD DWG格式及SHP格式文件或JPG格式文件。终审时和提交最终成果时，纸质成果以实物交付甲方，电子成果以电子邮件发送至甲方指定电子邮箱。

5.3.4 扉页需列明：

项目名称、委托单位、合同编号、编制单位、资质等级、资质证书编号、规划阶段、编制完成时间、盖章处（需盖有委托单位公章及编制单位出图专用章）；

编制单位需列明单位负责人、项目负责人、相关设计、审定人员名称及职称。

5.3.5 成果文件及电子文件一览表：

（1）纸质文本五份；

（2）电子文档二份；

（3）如分期实施需提供不同分期阶段的上述成果要求文件。

# 第三条：为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1、提供技术资料：与本项目相关的文件资料。

2、提供工作条件：负责技术协调、技术服务费申请等。

3、其他：无。

4、甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：双方签订合同后，具体方式由双方协商。

第四条：乙方责任

1、乙方应按甲方需求书、国家规定和合同约定的技术规范、标准进行树木保护专章、方案设计，按本合同规定的内容、时间向甲方交付成果文件，并对提交的成果文件的质量负责。

2、乙方对成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方摸查设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的服务费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的100％。

3、乙方交付成果文件后，按规定参加有关部门的审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

4、乙方应按本合同的约定提供相应的结算单及等额有效的发票给甲方，因乙方原因迟延提交的，甲方支付服务费的时间顺延。

5、不论何种原因导致的合同解除或中止履行，乙方已经完成的成果所有权归甲方所有。

6、乙方所提供的包括但不限于保护方案等文件的知识产权归甲方所有，但乙方保证其提供的文件不得侵犯第三人的知识产权及其他合法权益，并承担因此造成的所有经济和法律责任。甲方对乙方提供的包括但不限于保护方案等文件的确认，不代表甲方认可或授权乙方使用任何可能侵犯第三人合法权益的方案或行为。

7、本合同履行过程中所形成的任何设计、方案的著作权归甲方。

8、未经甲方书面同意，乙方不得将合同义务转包或分包。

# 第五条：甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

- 本项目合同价暂定为：     万元。总价包干，应包括履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用，包括但不限于办公、交通、人员、差旅、文件、税费及其他管理费用（包括但不限于研究调研费、专家评审费及会务组织费）等（包括但不限于增值税、印花税、所得税等其他各项税款及附加税金或费用）。结算方式：

1.1 最终全部成果完成，经甲方确认，树木保护专章纳入设计阶段（第二阶段）成果经政府主管部门审批通过，按合同价总价包干方式结算。合同价即为结算价，且结算价不超过对应概算批复金额，若结算价超过对应概算批复金额，则以低价进行结算；

1.2 已完成成果报告的，但因不可抗力等其他原因项目取消的，应该按实际完成工作量结算；

1.3 未完成成果报告的，结算时按计费文件《广东省城市规划收费标准的建议（行业指导版）》扣减相关费用。

2、技术服务费由甲方 分期 支付乙方。每次费用支付前，乙方须向甲方提交请款资料和合法发票，甲方审核无误后提交财政局集中支付，最终支付时间以财政局批复和支付时间为准，甲方按下述时间提交财政局即视为按合同约定时间完成支付。

3、具体支付方式和时间如下：

3.1 本合同签订后，乙方可申请合同暂定价30%作为预付款；

3.2 乙方提交分期（一期）的树木资源调查及《树木保护专章》等一系列成果通过专家会审查及园林局等相关部门审批通过后，可申请支付合同暂定价的20%；

3.3 乙方提交分期（二期）的树木资源调查及《树木保护专章》等一系列成果通过专家会审查及园林局等相关部门审批通过后，可申请支付合同暂定价的30%；

3.4 甲方收到乙方提交的所有分期的树木资源调查及《树木保护专章》最终成果，乙方办理完结算手续后可支付结算价的20%；

3.5 每笔款项支付前，乙方须提交付款通知书及相关资料，并提供合法有效、等额的增值税专用发票，经甲方审核无误，否则甲方有权拒绝支付并不承担任何责任。

4、乙方凭以下有效文件与甲方结算：

4.1 合同和结算书；

4.2 乙方开具的正式发票；

4.3 全部成果文件和主管部门批复意见；

5、乙方开户银行名称、地址和帐号为：

账户名称：

开户银行：

银行帐号：

乙方应确认银行账户信息无误，如乙方账户信息有变更，乙方应及时书面通知甲方，否则由此造成的损失由乙方自行承担。

# 第六条：双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1、保密内容（包括技术信息和经营信息）:  与本次工作有关的信息和资料 ；

2、涉密人员范围:  参与本次工作的全体人员；

3、保密期限： 与项目期限一致，具体可根据甲方要求再作协商；

4、泄密责任：按照法律规定承担有关责任 。

乙方：

1、保密内容（包括技术信息和经营信息）: 与本次工作有关的信息和资料 ；

2、涉密人员范围:  参与本次工作的全体人员；

3、保密期限：与项目期限一致，具体可根据甲方要求再作协商；

4、泄密责任：按照法律规定承担有关责任 。

# 第七条：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在  7   日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1、国家法律、法规、政策、技术标准和规范、政府计划调整  ；

2、工作需求书变更。

# 第八条：双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1、乙方完成技术服务工作的形式：依据甲方要求提交工作成果。

2、技术服务工作成果的验收标准：项目成果通过专家会审查和甲方审查。

3、技术服务工作成果的验收方法：甲方按照计划组织专家评审会，并在相关项目成果通过专家会审查和甲方审查后，由甲方出具同意结题函并归档。项目成果验收过程中，甲方根据项目实际情况，在合同所附的任务书范围内有要求乙方采取调整、修正和返工等补救性措施的权利。

4、验收的时间和地点：广州（视项目具体开展情况，由甲方确定验收时间）。

# 第九条：双方确定：

- 在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归 甲方 所有。

- 在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归 甲乙双方 所有。

# 第十条：双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1、乙方未按时提交项目成果，每迟延一天，向甲方支付合同总价的1%的违约金。逾期累计超过30天，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方退回已收取的全部款项并支付违约金。如因此造成甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任。

2、乙方提交项目成果质量不合格，未能通过甲方评审验收的，乙方应当在甲方要求的时限内采取补救措施，直至达到本合同约定的要求。如无法在甲方要求的时限内通过验收，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方退回已收取的全部款项并支付相当于合同总价30%的违约金。如因此造成甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任。

- 因乙方未按时提交项目成果，或者提交项目成果质量不合格的，除按本合同第十点第1点、第十条第2点承担责任之外，所造成的其他后果也均由乙方承担。

- 本合同所称赔偿责任包括但不限于甲方因此遭受的第三方处罚、索赔、损失，因此支出的律师费、诉讼费、鉴定费等。如造成本项目剩余资金被财政部门收回的，乙方同意免除甲方支付剩余款项的义务，同时乙方仍应继续按照本合同约定及需求书要求完成本项目直至通过甲方验收。否则，乙方应向甲方退回已收取的全部款项，并向甲方支付本合同总价10%的违约金。

# 第十一条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定     为甲方项目联系人，联系方式         ，乙方指定        为乙方项目联系人，联系方式             。项目联系人承担以下责任：

1、甲方项目联系人负责经费拨付的联络、协调；配合乙方工作，进行本次工作的协调跟进，确认并接收工作成果；尽快、及时组织工作成果的审查验收；

2、乙方项目联系人定期向甲方报告工作进度及完成情况，按约定期限提交工作成果；

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

# 第十二条：双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1、发生不可抗力；

2、在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同的；

3、一方迟延履行合同，经催告后在合理期限内仍未履行合同的；

4、一方迟延履行或者有其它违约行为致使不能实现合同目的的。

# 第十三条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  2 种方式处理：

1、提交仲裁委员会仲裁；

2、依法向甲方所在地人民法院起诉。载于合同末尾之地址为有效送达地址，如有变更，应书面通知对方。

# 第十四条：双方约定本合同其他相关事项为：

1、如果为联合体中标的，联合体主体或成员单位可结合项目的实际需要，在取得甲方同意的情况下，可以与具备相应设计能力的外部单位通过合作等形式共同完成合同项下的部分工作内容。

2、乙方提交的工作成果经甲方审查认为不符合要求的，乙方应根据甲方的要求及时重新提供或采取其它补救措施。

3、甲方未及时组织成果审查以致影响乙方工作进度的，甲方应当积极采取补救措施，保障乙方按合同收取经费的权益，具体由双方协商。

# 第十五条：本合同一式八份，甲方、乙方各执四份，具有同等法律效力。

# 第十六条：本合同经双方签字盖章后生效。

（本页以下无正文）

甲方（盖章）：广州市越秀区代建项目管理中心

法定代表人：

经办人：

地址：广州市越秀区东华西路永胜街51号

联系电话：

签约时间：2024年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人：

经办人：

地址：

联系电话：

签约时间：2024年 月 日