技 术 服 务 合 同

工 程  名 称：

工 程  地 点：

合 同  编 号：

设计证书等级：

设 计证书 号：

委   托   人：

设   计   人：

签 订  日 期：            年     月    日

委托人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计管理条例》及现行有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签署以下合同，以资共同遵守。

第1条  概述

1.1  项目名称：文德路周边老旧小区微改造项目实施方案及可行性研究报告编制服务（以下简称“本项目”）。

1.2  规划地点：本项目位于广州市越秀区府学西街禺山社区周边。

1.3  规划规模：本项目位于广州市越秀区府学西街以西、文明路北侧（西至北京路与文明路交界处、东至文明路与府学西街交界处），对禺山社区、龙藏社区的微改造，对小区内部房屋建筑主体改造提升，主要包括：（1）部分外立面整饰翻新（2）安装小区照明系统（3）维修房屋户外构造构件（含檐口、阳台栏板、入口挑檐、肋脚、散水等）（4）拆除违建楼栋。对小区公共部分改造提升，主要包括：（1）建立文化长廊、宣传栏，电子信息牌等设施（2）建设小区公共空间（3）社区公共“三线”整治（4）规范垃圾收集点设置（5）府学西街沿街面外立面整饰（6）维修小区道路及楼间破损甬路（7）公共绿化提升，花基整治（8）维修小区围墙（含清水墙拆砌、混水墙拆砌抹灰、油漆更换围墙栏杆）总投资约2000万元，建安工程费约1600万元。

1.4  项目服务范围：

1、完成文德路周边老旧小区微改造项目实施方案编制及相关工作等；

2、完成文德路周边老旧小区微改造项目可行性研究报告编制及相关工作等。

第2条  甲方职责

2.1负责根据实际情况提供以下资料，并对所提供的资料负责，如甲方无法提供部分资料的，由乙方负责收集，仍不能取得的，乙方应将资料缺漏可能引起的后果书面告知甲方，并与甲方协商应对措施。因本合同的履行需要付费购买的前期或基础资料由甲方支付相关费用。

2.1.1 甲方对于本项目的需求；

2.1.2 规划范围内用地权属信息及相关证明；

2.1.3 整体改造设想及相关规划资料；

2.1.4 本项目实施方案所需的经规划部门认可的实测地形图及电子地形图、相关控规资料；

2.1.5 本项目现状调查资料包括土地利用现状、土地权属状况；

2.1.6 可行性研究报告编制；

2.2  如有需要，负责组织项目成果的评审会议，并出具书面评审意见。

2.3 按照本合同的规定，按期如数向乙方支付实施方案编制和可行性研究报告编制服务费。

2.4 对乙方的回访工作给予支持，提供方便。

2.5 甲方应保护乙方的所有文件资料、数据、计算机软件和专利技术等，未经乙方同意，甲方对乙方交付的资料和文件不得擅自修改、转让或用于本合同范围外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。合同履行完毕后，知识产权归双方所有。

2.6 甲方负责对本合同实施方案和可行性研究报告编制工作进行总体管理、协调和监督，对提交的成果报告或资料收集成果文件组织专家评审、验收或协调上报政府有关部门。有对编制工作进行过程控制、中间检查的责任与权利。

2.7 甲方应准备所能提供的用于本项目的数据、文件和信息；当乙方为了完成本合同的任务而需要使用这些资料信息时，甲方应予以协助。

2.8 对于乙方提交的需甲方作出答复的重要情况和事宜，甲方应在一个合理时间内作出决定或答复。

2.9 项目执行期间，甲方有权在适当时间对项目作部分修改、删除、增加或其他调整。这些调整须通过书面形式通知乙方。如有异议，乙方须在收到该通知后7个工作日内提出；否则视为乙方已接受这些调整，并以此作为合同的组成部分继续履行合同义务。

第3条  乙方职责

3.1根据甲方提供的有关资料（乙方应明确列出所需资料的清单）、规划设计要求，并依照广州市城市规划的有关法规和规范，以及广州市城市更新相关政策等要求，并按照现行的国家和地方有关法律、法规以及相关规范的技术要求，按双方商定的工期进度，按时、保质、保量提供文件资料。

3.2 乙方应按照合同及其附件的要求，负责收集本合同项目所需数据及信息，同时接受甲方有关指令和管理，按计划、按时、按质、按量提交项目的改进意见和完整的项目成果，以合理、谨慎、努力和有效的方式提供约定的服务。

3.4 乙方应该参照有关工作惯例，以科学的态度进行严肃、认真的研究，达到征集文件的规定和要求，以其一贯的水准在所有的专业知识和能力方面向甲方提供最好的服务。

3.5 乙方应保证提交的项目成果和提供的服务符合中华人民共和国法律和国际公约或惯例；乙方应保证甲方在使用和应用合同项下的项目成果时，免于承担第三方提出的侵犯其专利权、著作权、工业设计权、其他知识产权的索赔。

3.6 承担在合同约定的研究范围内，经审查后的必要修改，如因乙方原因导致成果报告或资料收集成果文件未通过专家审查，自行返工修改，并承担因此所造成的全部损失；如因乙方过失或成果文件质量等原因对甲方施工时造成损失，以及因乙方返工给甲方带来延迟开工等损失，乙方需进行赔偿。

3.8按甲方要求提交全部书面文件和电子文件，并按甲方制定的档案归档要求对项目成果进行移交和归档。

3.9 承担项目专家评审验收所产生的专家评审费及会务组织费。

3.10 按甲方要求提交结算审查文件资料，配合甲方和由政府指定的结算评审单位（如有）进行的项目结算审查。项目结算通过审批后，按甲方指定的档案归档要求进行结算归档。

3.11 按甲方信息化管理要求，及时完成各阶段成果资料的一体化信息管理平台数据录入。

3.12 未经甲方同意，乙方不得转让合同中规定的义务。

3.13 乙方开具的发票在送达甲方后如发生丢失、灭失、或被盗等，乙方有义务配合甲方按照税法规定和甲方的要求在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证抵扣手续。

3.14 项目实施期间，乙方可根据实际情况对项目计划进行微调，但计划调整后须确保项目实施总时间（包括项目成果评审时间）不变。调整计划必须提前一周书面通知甲方。如有异议，甲方须在收到通知后7个工作日内提出，否则视为同意。

3.15 负责技术跟踪，对实施方案设计成果经报城市更新和其他相关部门审查后作不超出甲方原定委托范围和内容的必要调整和补充。3.15.1 协助甲方完成本项目的报审、报批后有关成果修改等技术工作。

3.15.2 负责向甲方对本项目范围内的相关技术交底。

3.15.3 乙方应保护甲方的知识产权。未经甲方同意，不得向第三方披露或转让与本次有关的设计资料，包括但不限于设计成果、甲方向乙方提供有关图纸等技术经济资料和文件。如发生以上情况，乙方应负法律责任，甲方有权向乙方提出索赔。

3.16 收到甲方提供的基础资料后，乙方应仔细阅读，如发现任何不明晰、错误、失误或缺陷，应及时向甲方提出。

3.17 乙方提交的各阶段工作成果必须经甲方书面认可，设计成果内容、质量及数量满足送审要求。

3.18 在报政府有关部门审批期间，在有需要时乙方应派本项目的设计负责人及设计团队参加设计方所必须参与的相关工作。根据工作需要，乙方应到现场进行调查、解说、汇报、沟通等工作的，食宿和当地交通及办公便利、来往交通由乙方自行解决。

3.19 乙方应派驻1名专业人员实行驻场服务。

第4条  工期和技术要求（工作成果）

4.1  本项目服务期1年，关键节点要求如下：

签定本合同及甲方提供合同约定资料后，双方按合同约定的分工和工期计划表开展工作。

| 阶段 | 主要工作 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1）现状调查阶段 | 商务内容：签订合同后，甲方支付第一笔款项。 技术内容：制定规划项目工作大纲，同步开始协助甲方进行现状抽样访查、基本资料调研（包括改造范围内已批准的建设用地资料、现状地形图的现场调研以及相关的规划资料的符合性访查）、相关部门访谈，了解规划意见。 | 5日 | 甲乙双方根据合同约定的分工进行资料的收集和调研。 |
| （2）初步微改造实施方案阶段 | 技术内容：形成微改造实施方案。 | 10日 | 乙方编制方案。 |
| （3）微改造实施方案协调论证阶段 | 商务内容：完成方案全本及审议本，材料报送区更新主管部门。 技术内容：方案征求房屋产权人意见、各部门意见；进行专家论证；收到方案正式修改意见后，主要进行方案调整、文本及图纸定稿、印刷提交成果。 | 收到正式修改意见后5日修改完并定稿 | 乙方根据相关部门意见修改方案。 |
| （4）微改造实施方案送审阶段 | 商务内容：实施方案经区政府审定。 技术内容：按照相关要求，准备材料报送区政府审查。根据区政府意见修改方案，编制最终成果。 | 收到区政府正式修改意见后5日修改完并定稿 | 乙方根据区政府意见修改方案。 |
| （5）可行性研究报告编制阶段 | 技术内容：形成微改造实施方案。 | 15日 | 乙方编制方案。 |
| （6）可行性研究报告修改阶段 | 商务内容：完成方案全本及审议本，材料报送区更新主管部门。 技术内容：方案征求房屋产权人意见、各部门意见；进行专家论证；收到方案正式修改意见后，主要进行方案调整、文本及图纸定稿、印刷提交成果。 | 收到正式修改意见后5日修改完并定稿 | 乙方根据相关部门意见修改方案。 |
| （7）可行性研究报告送审阶段 | 商务内容：实施方案经区政府审定。 技术内容：按照相关要求，准备材料报送区政府审查。根据区政府意见修改方案，编制最终成果。 | 收到评审意见后5日修改完并定稿 | 乙方根据评审意见修改方案。 |
| 合计 |  | 约50日 |  |

注：以上时间为乙方实际技术工作所需最少时间，其中与相关部门及多方沟通协调、甲方内部审议成果、行政审查、意见反馈等非技术工作所需时间不计算在内。乙方应严格按照计划组织和开展项目实施工作，接受甲方进行工作检查和监督。甲方按计划检查项目进度，发现问题，有权督促乙方采取组织及技术措施给予纠正。

4.2  如甲方未及时提供所需资料或反馈意见或未能按合同规定支付技术咨询服务费给乙方超过5日时，乙方的工期按本合同计划顺延。

4.3  技术要求

4.3.1实施方案必须符合《中华人民共和国城乡规划法》、《广州市老旧小区微改造实施方案》等现行的国家和地方有关法律、法规以及相关规范的技术要求；可行性研究报告符合国家有关设计标准和规范要求，符合制定的编制原则、编制范围等要点的规定，符合市发展改革委等相关部门要求的成果深度。

4.3.2满足广州市城市更新的相关政策、规定和其他法规性文件的要求。

第5条  设计成果

5.1 乙方应交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微改造实施方案文本 | A4文本10份 | 1.中间设计成果经由甲乙双方沟通后根据实际需要提供（只包括项目的居民会议、专家评审会以及区府会议并按实际所需提供纸质文本）； 2．本合同约定微改造实施方案、可行性研究报告均应符合有关规范和当地规划部门的规定及城市更新改造申报深度要求； 3、提交的所有文件需同时提交电子文件。 |
| 2 | 可行性研究报告 |  |  |

5.2 乙方需按照甲方要求份数以及如下要求向甲方提交项目各阶段成果报告：

（1）	文件的版式、装订应美观、清晰、有条理、重点突出。要求装订美观、牢固。

（2）	提交各阶段成果报告及规格、电子文件（刻制光盘）数量均须满足甲方的需求，成果报告必须使用下面规定的软件类型和版本。

（3）	文字报告包括研究方提供的正式往来文件、中间成果报告、最终成果报告和技术说明书等，文字报告、图纸采用标准的尺寸。

（4）	成果资料提供全套可编辑的电子文件。

（5）	设计文件要符合设计文件编制内容格式的要求，完整齐全。说明能充分表达设计意图，文字精练，图面清晰，技术措施无原则性重大差错，尽量减少一般性的错、漏，避免各专业间配合上的矛盾、脱节或重复。

（6）	编制中采用的基础资料要齐全、可靠，设计要符合设计标准、规范的有关规定，计算要准确，文字报告要协调好各章节、专业的内容、观点，注意报告的一致性。

第6条  收费

# 6.1  收费依据：

参考《广东省城市规划收费标准》、《广州市旧村庄全面改造成本核算办法（2016年10月）》、根据国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格（1999）1283号）及广东省物价局、广东省计划委员会转发国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（粤价［2000］8号）相关规定。

# 6.2收费计算

本项目应收服务费用为人民币     万元（       万元整），其中：实施方案编制服务费用为（大写）：   ,  元（¥       元），可行性研究报告编制服务费用为（大写）：       元（¥      元）。，因政策要求或报批要求等原因，编制的用地范围远超出合同约定的用地范围时，双方应就增加部分的工作内容和费用协商签订补充设计协议书。

6.3有关事宜：

6.3.1改造规划范围和改造范围应以区政府和区更新局意见为准。

6.3.2根据规划方案若需要制作展示成果，所有制作成本不包含在本合同之内：包括但不限于沙盘模型（根据需要确定数量和比例）、多媒体演示文件（根据需要若干份）、三维动画演示（根据需要确定数量）制作费用。

第7条  付款方式：

7.1合同签订后7日内，甲方向乙方支付合同总额的30%，即人民币     元整（¥     ）。

7.2实施方案经区政府审定通过后7日内，甲方向乙方支付实施方案编制服务费的70%，即人民币    元整（¥      ）。

7.3可行性研究报告批复后7日内，甲方向乙方支付本项目余款，即人民币    元整（¥      ）。

7.4本合同微改造实施方案编制及可行性研究报告编制服务费总额为含税价，乙方应在甲方付款前3日内（并考虑甲方的付款审批合理时间）向甲方交付与该期付款等额的合法发票，乙方未及时交付发票的，甲方有权延期付款，因此导致甲方迟延付款的由乙方承担责任。

7.5 由于本项目资金来源为财政性资金，须执行国库集中支付的相关程序，甲方仅负责在上述约定时间内完成申请支付手续，实际付款到账时间及金额以财政拨付的时间及金额为准，甲方无需承担由此产生的延迟支付责任；在每次支付前，乙方必须向甲方提交书面支付申请并开具与支付费用等额的合法有效的发票，方可办理相关申报支付手续。

第8条  违约责任

# 8.1  在合同履行期间，非因乙方原因甲方要求终止或解除本合同，甲方应书面告知乙方，乙方有权不予退还甲方已付的费用，且乙方有权根据乙方完成并达到支付服务费条件的进度按实支付乙方已完成工作的费用。

8.2  乙方对改造方案规划设计图纸资料及文件出现的遗漏或错误应在甲方指定时间内负责修改或补充完毕。

8.3甲方应按本合同第6、7条规定的金额和时间向乙方支付技术咨询服务费，每逾期一天，应承担相应支付金额千分之一的违约金。

8.4由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计成果文件的交付时间，每延误一天，应减少本项目该阶段应收技术咨询服务费的千分之一。

8.5 由于甲方自身原因，造成本项目规划设计工作的重大返工或重新设计，应另行增加设计费用。

8.6  若甲方要求乙方提供超过本合同规定的图纸和文件份数，甲方应向乙方增加支付工本费用，具体数额由甲、乙双方另行商定。

第9条  其他

9.1 如欲终止合同，任何一方均需以书面提出（提供盖公章函件及说明文件），经双方协商同意，方可终止。

9.2 本合同执行过程中，因不可抗力因素造成本合同无法继续履约，甲、乙双方协商同意后，可以终止合同。

9.3 任何一方如需对本合同另作修改或补充，须经双方共同协商，并定出书面补充协议，补充协议为本合同的组成部分。

9.4 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决确定。双方应就协商事宜另行签订书面补充协议。

9.5 在履行本合同过程中，若双方发生争议，应友好协商解决。协商不成的，任何一方可提请中国广州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

9.6 本合同自甲乙双方签字并盖章后生效，甲、乙双方履行完本合同的职责后，本合同即自行终止。

9.7 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具同等法律效力。

9.8根据本合同的需要，一方发出的全部通知或函件，均采用书面形式。通知或函件按照本合同中各方的联络地址发出3日（以邮戳时间起算）视为送达，若经邮局或快递公司退回的邮件，同样视为已经送达对方。如一方有效联络地址有变更时需及时通知另一方，如不通知则视原地址视为文件有效送达地址。

（本页以下无正文）

本页为双方签署页

甲    方：                                乙    方：

法人代表：                                 法人代表：

或签约代表：                               或签约代表：

地    址：                                 地 址：

联系电话：                                 联系电话：

开户银行：                                 开户银行：

账    号：                                 账    号：

签字日期：201  年   月     日             签字日期：201  年  月   日

附件

保 密 协 议 书

甲方：

乙方：

为充分保护甲方的保密资料和商业秘密；双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下一致意见：

一、乙方对保密资料的保密义务

1、未经甲方书面同意，乙方不得利用甲方提供的保密资料进行与本项目无关的行为；未经甲方书面同意，乙方不得利用甲方提供的保密资料与任何第三方进行商业行为。

2、 乙方应配合甲方的合理要求，严格按本协议和甲方指示依法履行本协议。

3、乙方未经甲方书面同意，不得擅自转让本协议的任何责任及其任何义务于任何第三方。

4、甲方为乙方提供的技术资料仅供乙方人员内部工作使用，乙方不得转让、披露给第三方。

5、乙方应保证防止甲方保密资料的泄露；若乙方人员出现泄密行为，乙方应承担全部法律责任。

二、乙方对保密资料的合理使用

甲方提供的资料仅限于乙方单位内部直接参与本项目的员工工作使用，绝不对其他单位及个人泄漏资料的相关内容。

三、泄密界定

乙方的（包括但不限于）以下行为不论是否造成甲方的损失，均应视为泄密行为：

1、泄露甲方保密资料。

2、帮助或辅导他人使用甲方的技术资料。

四、定义及其他

1、此协议只为甲方资料保密取得认可，甲方未把相关的权利和许可出让给乙方；

2、本协议中“保密资料”是指任何由甲方提供（无论在本协议签订日期之前或之后，无论是通过书面纸质文件及电子版本文件、电子邮件、计算机盘片）给乙方与委托事项有关系或关联的各种数据和文档，包括但不局限于任何甲方规划或意图、商业秘密、市场机遇和商业事务等；

3、本协议所称“商业秘密”是指不为公众所知悉、能为权利人带来竞争优势和经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和商业信息。

五、保密期限：本协议壹式拾份，甲方执伍份、乙方执伍份。本协议于双方签署之日起生效；除非双方签订书面意见终止本协议，否则本协议永久有效。

六、违约责任：在本协议有效期内，若乙方违反本协议的保密约定，除按技术服务合同的约定承担支付违约金的责任外，对造成甲方的全部损失应予赔偿；对泄密的人员如构成刑事责任的，移送司法机关处理。

七、法律适用与争议解决

本协议应与中国的法律相一致并受中国法律解释的约束。双方同意，如发生争议，应友好协商；协商不成，可向广州市越秀区人民法院提起诉讼。

八、其他

未尽事宜双方另行协商，签署补充协议作为本协议附件，具有同等法律效力。

九、协议签署

甲方：

联系地址：

乙方：

联系地址：

甲方代表(签名)：                乙方代表(签名)：

签署日期：                         签署日期：