附件1

居家和社区基本养老服务提升行动项目

一、项目信息

（一）项目名称

- 居家和社区基本养老服务提升行动项目

- （二）项目主要内容

- 为60周岁及以上的散居特困、低保、低收入人员中失能及部分失能的本市户籍老年人，以及本人月收入低于2020年度广东省城乡居民人均可支配收入(人均可支配收入1968.92元/月)的失能和部分失能户籍老年人，提供居家养老上门服务，满足居家老年人多元化、多层次、专业化的养老服务需求。

（三）项目周期

2022年1月—2022年12月

（四）资金额度

项目总额为15.9985万元。其中2022年资助金额为15.9985万元，实际支付15.9985万元。

（五）项目负责人及联系方式

项目负责人：林雅萍，联系电话：83806506

- 二、项目成果

- （一）项目完成情况

- 截至2022年12月底，提升行动项目已资助我街29名老年人获得居家养老上门服务。

- （二）实际效果

- 大力推进居家上门服务，提供上门生活照料、助餐配餐、上门医疗、康复护理等多项专业化服务，满足居家老年人多元化、多层次、专业化的养老服务需求。

- （三）绩效目标完成情况

- 有效降低失能和部分失能的经济困难老年人群的居家安全风险，改善居家生活品质，多方位提升他们的生活质量，提升老年人安全感、幸福感、获得感。

- 三、存在问题和改进措施

下一步将加大居家社区养老服务宣传力度，通过社区宣传和入户走访等形式动员有需要的老年人更多地参与项目。