附件1

广州市越秀区知识产权运营服务强区

建设项目资金安排计划

（征求意见稿）

为加快越秀区知识产权运营服务强区建设，依据财政部办公厅、国家知识产权局办公室《关于2018年继续利用服务业发展专项资金开展知识产权运营服务体系建设工作的通知》（财办建设〔2018〕96号）、财政部《关于印发服务发展资金管理办法的通知》（财建〔2019〕50号）、《广州市知识产权局关于下达知识产权运营服务强区建设项目资金的通知》（穗知〔2018〕99号）、《广州市市场监督管理局关于印发广州市知识产权运营服务体系建设中央专项资金管理办法的通知》（穗市监规字〔2019〕4号）、关于报送《广州市越秀区知识产权运营服务强区建设项目实施方案》的函（越知函〔2019〕1号），结合我区国家知识产权强县工程示范区、省知识产权服务业集聚发展示范区建设和知识产权新形势、新任务，制定本计划。

一、资金规模和征集方式

2018年市局从中央财政专项资金中下拨1000万元支持越秀区知识产权运营服务强区建设。

征集方式：以项目形式向社会公开征集项目承担单位。

二、项目资金分配

按实施方案7项主要任务设置9个项目，项目按一次性立项，资金拨付方式共分两批。第一批资金立项后拨付，第二批资金通过项目验收后拨付。

- （一）加强知识产权执法保护

知识产权综合服务中心项目内含有知识产权保护相关内容，见第（三）项。

我局另外单独设置知识产权维权援助和知识产权保护工作站项目。

- （二）提升知识产权创造质量

项目类别：公开征集项目。

1.支持高价值专利(组合)创造及运用项目。

立项数量：1个（前补助项目）。

项目资金：170万元（第一批102万元，第二批68万元）。

项目主要任务和目标：支持越秀区企事业单位开展高价值专利培育及运用工作，实施高价值专利培育项目，加大专利创造，提升专利质量，完成企事业单位调研走访、专利挖掘与布局、高价值专利信息分析、专利导航与预警分析、高价值专利培育组合、知识产权跟踪管理、知识产权信息推送服务、知识产权人才培养、知识产权金融、知识产权贯标、知识产权培训等运营服务体系建设主要指标，创造一批具有战略性、前瞻性、能够引领产业高端发展的高价值专利，引导带动越秀区企事业单位积极开展高价值专利培育布局工作，推动相关产业知识产权创造、保护、运用、管理、服务全链条整体发展。

2.支持越秀区重点产业导航分析项目。

立项数量：1个（前补助项目）。

项目资金：80万元（第一批48万元，第二批32万元）。

项目主要任务和目标： 通过开展重点产业区域布局和导航分析，并对成果进行推广和应用。将专利信息与产业现状、发展趋势、政策环境、市场竞争等信息深度融合，明晰产业发展方向，找准区域产业定位，指出优化产业创新资源配置的具体路径。构建和优化产业创新生态圈，有助于提升知识产权尤其是专利对产业转型升级的引导力和贡献度，是产业专利大数据分析支撑区域产业决策的重要实践。全面梳理产业重点、热点和空白点，为创新主体提供参考指引，为政府制定相关产业政策和规划提供参考依据，为促进经济高质量发展提供知识产权支撑。

- （三）打造知识产权综合服务中心

3.支持建设越秀知识产权综合服务中心项目。

立项数量：1个（前补助项目）。

项目资金：480万元（第一批288万元，第二批192万元）。

项目主要任务和目标：依托国家商标品牌创新创业（广州）基地建设越秀知识产权综合服务中心，引进广州知识产权法院设立越秀诉讼服务处和广州互联网法院“E法亭”；建设知识产权综合服务平台，包括行政执法、司法保护部门设置工作站以及设立知识产权综合服务窗口；参与和举办知识产权重大活动；建设广东品牌展览馆和知识产权文化传播与普法基地，完善越秀区知识产权运营服务和保护体系，打造集公证、调解、行政执法、司法保护等全链条、一站式的“立足越秀，服务广州，面向湾区”的具有影响力的知识产权综合服务平台，创造良好营商环境，加快知识产权强区建设，促进越秀区知识产权工作高质量发展。

- （四）搭建知识产权运营交易大数据平台

4.支持专利大数据检索分析平台项目。

立项数量：1个（前补助项目）。

项目资金：50万元（第一批30万元，第二批20万元）。

项目主要任务和目标：专利大数据检索分析平台提供专利检索、分析、预警、信息导出、统计等功能。用户可利用平台，对国内外全量专利进行检索，实现对高价值专利挖掘和管理；亦可通过分析、预警功能，了解本单位申请人趋势分析，排名分析，技术领域分析，合作分析，产业分析，以及技术领域关联度分析，代理机构相关信息等，为越秀辖区的重点企业、高校、科研院所、科技园区、孵化器、服务机构等提供简单、精准、高效的专利检索、阅读和分析的工具。

（五）建设知识权强街

5.支持知识产权宣传项目。

立项数量：1个（前补助项目）。

项目资金：15万元（第一批9万元，第二批6万元）。

项目主要任务和目标：通过开展知识产权法律法规政策宣传、培训等活动，充分反映越秀区知识产权事业发展成就，强化知识产权保护，推动全区知识产权工作全面发展，为创新驱动发展营造良好氛围。

6.支持知识产权进校园项目。

立项数量：1个（前补助项目）。

项目资金：20万元（第一批12万元，第二批8万元）。

项目主要任务和目标：在越秀区中小学校中开展知识产权的科普宣传、培训、交流、竞赛等活动以及在有条件的学校开展知识产权课程，从而激发学生科技创新精神，提升知识产权保护意识，为培育学校申报知识产权教育试点或示范学校打好基础。

- （六）培育知识产权强企

7.支持培育知识产权示范企业、优势企业或强企项目。

立项数量：不超过10个（前补助项目）。

项目资金：60万元（第一批36万元，第二批24万元。具体每家机构支持金额在总额不变的前提下，根据申报数量评分高低确定，数量不超过10家）。

项目主要任务和目标：支持越秀区的企业申报国家、省、市知识产权示范企业、优势企业或知识产权强企称号，重点扶持技术含量高、发展前景好的创新型企业项目，提高企业技术创新能力和市场竞争力。

8.支持重点实验室、研发中心建设项目。

立项数量：2个（前补助项目）。

项目资金：100万元（第一批60万元，第二批40万元）。

项目主要任务和目标：支持越秀区内的企业、科研院所、高等院校等国家级或省级重点实验室或研发中心建设，围绕战略性新兴产业（节能环保、信息、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车人工智能、自动化等），致力突破产业链相关领域关键技术，取得一批具有自主知识产权的高价值专利成果，加快提升创新主体的自主知识产权的创造运用水平。

- （七）优化知识产权园区

9.支持优化知识产权特色园区建设项目。

立项数量：1个（前补助项目）。

项目资金：25万元（第一批15万元，第二批10万元）。

项目主要任务和目标：以黄花岗科技园各园区为载体，充分利用越秀区内知识产权公共服务和专业服务的优势，引进知识产权服务品牌机构，通过开展知识产权咨询、代理、评估、交易、托管等服务，打造知识产权特色园区，指导园区管理方制定或完善知识产权管理制度，整合知识产权服务资源，提升园区企业的自主创新及综合竞争力。积极探索开展知识产权无形资产的增值和转化，开展知识产权金融服务，加快园区科技创新服务体系建设，增强园区知识产权创造数量，完善园区知识产权服务内容，提升园区知识产权运用及管理能力。

三、项目征集和资金拨付

公开征集项目，由区市场监管局向社会公开发布项目申报指南，完成专家评审、公示等程序，并提交局党组会研究确定立项名单后拨付资金。

附表

运营服务强区建设项目资金安排计划表

| 实施方案 | 主要任务 | 序号 | 项目名称 | 项数 | 总金额 (万元) | 第一批 (万元) | 第二批(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二） | 提升知识产权创造质量 | 11 | 支持高价值专利(组合)创造及运用项目 | 1 | 170 | 102 | 68 |
|  |  | 22 | 支持越秀区重点产业导航分析 | 1 | 80 | 48 | 32 |
| （一）（三） | 加强知识产权执法保护；打造知识产权综合服务中心 | 33 | 支持建设越秀区知识产权综合服务中心项目 | 1 | 480 | 288 | 192 |
| （四） | 搭建知识产权运营交易大数据平台 | 44 | 支持建设越秀区专利大数据检索分析平台项目 | 1 | 50 | 30 | 20 |
| （五） | 建设知识产权强街 | 75 | 支持知识产权宣传项目 | 1 | 15 | 9 | 6 |
|  |  | 76 | 支持知识产权进校园项目 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| （六） | 培育知识产权强企 | 57 | 支持培育知识产权示范企业、优势企业或强企项目 | 不超过10个 | 60 | 36 | 24 |
|  |  | 68 | 支持重点实验室、研发中心建设项目 | 2 | 100 | 60 | 40 |
| （七） | 优化知识产权园区 | 99 | 支持优化知识产权特色园区建设项目 | 1 | 25 | 15 | 10 |
|  |  | 合计 |  |  | 1000 | 600 | 400 |