# 2022年12月越秀区强化“散乱污”场所

# 清理整治工作进展情况

2022年，根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市强化“散乱污”场所清理整治行动方案的通知》和上级部门相关部署要求，我区继续开展“散乱污”场所排查清理整治工作。本月工作进展情况如下：

## 前期工作

一是完成排查清理整治情况。全区已完成排查2018年市下发清单中的场所6191家，排查完成率100%，排查出“散乱污”场所7家（其中2家关停取缔类，5家升级改造类），均已完成清理整治。已完成排查2019年5月市下发清单中的场所11223家，排查完成率100%，排查出“散乱污”场所2家（其中1家关停取缔类，1家升级改造类），均已完成清理整治。此外，我区主动作为，自加压力，各街道进一步深入排查市下发清单外的场所，共排查出清单外的“散乱污”场所104家（其中62家关停取缔类，42家升级改造类），均已完成清理整治。根据《广州市2019年强化“散乱污”场所清理整治工作要点》《广州市强化“散乱污”场所清理整治工作验收办法》等文件要求，我区积极开展“散乱污”场所清理整治街道验收工作，截至2020年1月，已完成全区18个街道的验收工作，各街道验收得分均达到90分以上。

为巩固整治成效，结合我区疫情防控期间企业复工复产情况，区强化“散乱污”场所清理整治专项工作组办公室下发《关于开展越秀区2020年强化“散乱污”场所清理整治成效巩固提升专项行动的通知》，自2020年4月起分阶段开展专项行动，持续深入开展清理整治工作，对新发现“散乱污”场所，发现一个，立即整治一个，实施“动态清零”。对已完成清理整治的“散乱污”场所，由各街道加强后督察和日常巡查监管，严防污染反弹和死灰复燃。2020年（数据统计截止到2021年1月20日），共排查出清单外的“散乱污”场所116家，其中关停取缔类85家，升级改造类31家，已完成清理整治116家，整治完成率100%。

2021年，为确保治理成果，结合河长制和涉水污染源检查等有关工作，我区继续抓好“散乱污”场所排查清理整治，下发《关于开展越秀区2021年强化“散乱污”场所清理整治成效巩固提升专项行动的通知》，持续深入开展排查清理整治工作。截至2021年12月，共排查出清单外的“散乱污”场所116家，其中关停取缔类93家，升级改造类23家，已完成清理整治116家，整治完成率100%。

2022年，为落实《广州市强化“散乱污”场所清理整治行动专项工作组办公室关于建立健全强化“散乱污”场所清理整治长效机制的指导意见》，巩固“散乱污”场所清理整治成效，我区继续开展强化“散乱污”场所清理整治成效巩固提升专项行动，同时建立“死灰复燃”场所重点监管清单，要求街道在日常排查过程中，及时报送发现的“死灰复燃”场所，严防污染反弹。截至2022年12月，共排查出清单外“散乱污”场所132家，其中关停取缔类105家，升级改造类27家，已完成清理整治132家，整治完成率100%，未发现“死灰复燃”场所。

二是为贯彻落实《广州市强化“散乱污”场所清理整治行动专项工作组办公室关于建立健全强化“散乱污”场所清理整治长效机制的指导意见》的工作要求和区委、区政府关于城市更新工作的统一部署，巩固和扩大“散乱污”场所清理整治成效，推动我区强化“散乱污”场所清理整治工作再上新台阶，我区制定并下发《越秀区落实建立健全强化“散乱污”场所清理整治长效机制的指导意见实施方案》。

## 现阶段工作

一是为进一步做好我区工业企业等污染源排查整治工作，落实市、区涉水污染源查控工作部署，越秀区强化“散乱污”场所清理整治专项工作组办公室要求各街道结合《关于加强工业企业和餐饮场所污染源排查整治的通知》要求，对辖内餐饮场所、小工厂、小作坊建立等“散乱污”场所开展全面深入排查整治，建立台账清单，确保底数清、情况明。重点对证照不齐全、无治理设施的工业企业，纳入“散乱污”场所并组织进行清理整治，做到应报尽报，确保相关工作台账与“三个一批”清单数据保持一致。要求区科工信局负责全面掌握全区工业企业名单，实行动态更新管理，并向各街道办事处提供我区工业企业名单。要求市生态环境局越秀分局指导各街道办事处开展摸查排查工作。要求区市场监管局、区建设水务局、区城管和综合执法局积极配合街道落实“令行禁止，有呼必应”机制，对“散乱污”场所无证照经营、违法排水、违法建设等违法行为进行查处。本月未排查出新增涉嫌工业企业“散乱污”场所。

二是强化涉VOCs及河湖流域内“散乱污”场所排查清理整治。印发《关于强化涉VOCs及河湖流域内“散乱污”场所排查清理整治的通知》，组织各有关部门和各街道结合大气污染防治特别是臭氧污染攻坚行动的新形势，对涉VOCs“散乱污”场所迅速开展一次全面、细致、深入的摸查和清理整治，切实加强VOCs综合治理；同时，持续保持对涉水“散乱污”场所清理整治的高压态势，继续加大对辖区河湖沿线“散乱污”场所的排查清理整治力度，巩固治理成果。

三是积极配合市级部门督察工作。根据《广州市强化“散乱污”场所清理整治行动专项工作组办公室关于开展2022年第三季度“散乱污”场所清理整治督察工作的通知》，我区积极配合市工业和信息化局、市生态环境局、市水务局等部门组成的检查组对登峰街、白云街的12家“散乱污”场所开展抽查督察，未发现污染反弹或死灰复燃情况。

四是本月共出动执法人员45人次，排查出新增“散乱污”场所15家并积极开展整治工作。我区结合各项污染源排查整治工作，组织各街道继续开展“散乱污”排查清理整治行动，截至2022年12月，共排查出清单外“散乱污”场所132家，其中关停取缔类105家，升级改造类27家，已完成清理整治132家，整治完成率100%。详见附表。

下一步，我区将进一步要求各街道继续配合好“散乱污”场所排查清理整治工作，巩固整治成效，对自查和抽查工作中发现的问题，要及时整改，确保新一轮“散乱污”场所清理整治行动落到实处。

- 附表：1.越秀区“散乱污”非工业企业（场所）综合整治动态清单

- 2.越秀区“散乱污”工业企业（场所）综合整治动态清单

- 3.越秀区“散乱污”非工业企业（场所）动态清单综合整治进度表（2022.12）

- 4.越秀区“散乱污”工业企业（场所）动态清单综合整治进度表（2022.12）

越秀区强化“散乱污”场所

清理整治专项工作组办公室          2022年12月23日