# 越秀区强化“散乱污”场所清理整治工作

# 进展情况

2023年，根据《广州市强化“散乱污”场所清理整治行动专项工作组办公室关于建立健全强化“散乱污”场所清理整治长效机制的指导意见》《广州市强化“散乱污”场所清理整治行动专项工作组办公室关于印发广州市2023年强化“散乱污”场所清理整治工作要点的函》（穗工信函[2023]20号）和上级部门相关部署要求，我区继续开展“散乱污”场所排查清理整治工作，工作进展情况如下：

一是强化“散乱污”场所清理整治长效机制。印发《越秀区2023年强化“散乱污”场所清理整治工作计划》，按照分级管理与属地负责相结合原则，健全“党政统领、部门协同、企业施治、社会监督、公众参与”的长效动态监管机制，明确各部门、各街道职责，加大巡查执法力度，以治“污”为核心，聚焦治水、治气工作中突出环境问题，开展回头看、从头查，不断完善“三个一批”清单，对“散乱污”场所发现一宗、整治一宗。

二是加强“散乱污”场所排查整治。我区结合各项污染源排查整治工作，组织各街道继续开展“散乱污”排查清理整治行动，10月共出动671人次，排查场所487家，排查出新增“散乱污”场所4家，均为关停取缔类且已完成整治，整治完成率100%。1-10月，全区共出动4526人次，排查生产经营场所4235家，排查出“散乱污”场所56家，其中关停取缔类44家，升级改造类12家，已完成清理整治55家，整治完成率98.21%。详见附表。

三是开展整治情况“回头看”。按季度开展“散乱污”场所清理整治督导检查，由区科工信局、市生态环境局越秀分局、区建设水务局、区规划和自然资源分局、区城市管理和综合执法局、区市场监管局、区房管局等部门组成检查组，随机抽取街道，按照各自职责对我区“散乱污”场所清理整治情况进行现场抽查。重点检查今年新完成整治的“散乱污”场所“三个一批”分类处置落实情况，以及2022年“散乱污”场所整治成果巩固情况。二、三季度分别抽查大塘街、梅花村街、东山街、珠光街散乱污场所清理整治情况，所检查场所均已按要求整改到位，暂未发现“散乱污”场所死灰复燃情况。

下一步，我区将进一步要求各街道继续配合好“散乱污”场所排查清理整治工作，巩固整治成效，对自查和抽查工作中发现的问题，要及时整改，确保新一轮“散乱污”场所清理整治行动落到实处。

- 附表：广州市2023年“散乱污”综合整治动态清单及进度表

越秀区强化“散乱污”场所

清理整治专项工作组办公室          2023年10月25日