## 工业动态清单
广州市2024年“散乱污”工业企业（场所）综合整治动态清单
统计时间：2024年2月21日---2024年3月20日
序号 | 市、县(区) | 乡镇街 | 工业企业（场所）名称 | 组织机构代码 | 地址 | 经度 | 纬度 | 行业类别 | 行业代码 | 企业规模 | 主要原料 | 主要燃料 | 主要产品 | 存在问题 | 改造具体措施 | 计划完成时间 | 是否属于（城市交界处/工业集聚区/村级工业园） | 责任部门 | 责任人 | 整治时限 | 实际完成情况 | 备注 | 村居委 | 所属河涌 | 所属流域
一、拟关停取缔类企业
| 越秀区 |  | 无
二、拟整合搬迁类企业
| 越秀区 |  | 无
三、拟升级改造类企业
| 越秀区 |  | 无

## 非工业动态清单
广州市2024年“散乱污”非工业企业（场所）综合整治动态清单
统计时间：2023年12月21日---2024年3月20日
序号 | 市、县(区) | 乡镇街 | 工业企业（场所）名称 | 组织机构代码 | 地址 | 经度 | 纬度 | 行业类别 | 行业代码 | 企业规模 | 主要原料 | 主要燃料 | 主要产品 | 存在问题 | 改造具体措施 | 计划完成时间 | 是否属于（城市交界处/工业集聚区/村级工业园） | 责任部门 | 责任人 | 整治时限 | 实际完成时间 | 备注 | 村居委 | 所属河涌 | 所属流域
一、拟关停取缔类企业
1 | 越秀区 | 大塘街 | 广州市越秀区凉拌捞小吃店 | 92440101MA9Y5MR46T | 广州市越秀区长塘街83号104房 |  |  | 餐饮 | [5 empty] | 违法排污 | 关停取缔 | 2023-12-26 | 否 | 大塘街 |  | 一个月 | 2023.12.26 |  | 罗玉英 | 东濠涌 | 东濠涌
2 | 越秀区 | 六榕街 | 无牌小店 |  | 解放北525号 |  |  | 服装店 | [5 empty] | 其他（无证照经营） | 关停取缔 | 2024.1.20 | 否 | 市场监督管理所 |  | 30天内 | 2024.1.20 |  | 旧南海县 | / | /
3 | 越秀区 | 农林街 | 广州市越秀区品津烧鹅饭店 | 92440101MA5CWE1J1R | 东风东路746号之五104、101自编之三 |  |  | 餐饮 | [5 empty] | 违法排污 | 关停取缔 | 2024.1.15 | 否 | 农林街 |  | 2024-01-01 | 2023.12.29
4 | 越秀区 | 大塘街 | 广州市越秀区吴记食品店 | 92440104MACCW4NR2R | 广州市越秀区德政中路305号首层、321号之一101房 |  |  | 餐饮 | [5 empty] | 违法排污 | 关停取缔 | 2024-02-18 | 否 | 大塘街 |  | 一个月 | 2024.2.18 |  | 吴小玲 | 东濠涌 | 东濠涌
5 | 越秀区 | 光塔街 | 广州市越秀区咝嗦啰美食店 | 91440101MA5AW87H5R | 广州市越秀区纸行路13号 |  |  | 餐饮类 | [5 empty] | 经营油烟类项目未按规定设置专用烟道 | 停止经营油烟类餐饮项目 | 2024-02-10 | 否 | 广州市生态环境局越秀分局 |  | 30天 | 2024年2月5日关停 |  | 三元巷居委会 | 西濠涌 | 无
6 | 越秀区 | 华乐街 | 大兴柳州螺蛳粉 | 无 | 淘金路120号 |  |  | 餐饮 | [5 empty] | 无证经营 | 关停取缔 | 2024-02-01 | 否 | 华乐街市场监督管理所 |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 淘金社区 | 东濠涌 | 东濠涌
7 | 越秀区 | 六榕街 | 平平特价店 |  | 将军西24号 |  |  | 服装店 | [5 empty] | 其他（无证照经营） | 关停取缔 | 2024.2.20 | 否 | 市场监督管理所 |  | 30天内 | 2024.2.20 |  | 旧南海县 | / | /
8 | 越秀区 | 农林街 | 广州市越秀区鸿富华酒楼 | 91440104737172464F | 广州市越秀区中山二路29－31号鸿瑞大厦四楼、五楼 |  |  | 餐饮 | [5 empty] | 违法排污 | 关停取缔 | 2024.2.20 | 否 | 农林街 |  | 2月 | 2024.2.2
9 | 越秀区 | 北京街 | 淼太 | / | 越秀区教育路59号 |  |  | 餐饮业 | [5 empty] | 证照不齐全 | 关停取缔 | 2024.3.15 | 否 | 北京街城市管理执法中队 北京街市场监督管理所 北京街城市管理办公室 |  | 2024.3.15 | 2024.3.10 |  | 盐运西 | / | /
10 | 越秀区 | 农林街 | 沙县小吃 | 92440101MA5A059733 | 福今路17号自编13档 |  |  | 餐饮 | [5 empty] | 违法排污 | 关停取缔 | 2024.3.15 | 否 | 农林街 |  | 3月 | 2024.3.8
11 | 越秀区 | 六榕街 | 无牌小店 |  | 迎宾路 |  |  | 日用品 | [5 empty] | 其他（无证照经营） | 关停取缔 | 2024.3.20 | 否 | 市场监督管理所 |  | 30天内 | 2024.3.20 |  | 稻谷仓 | / | /
12 | 越秀区 | 东山街 | 广州达厨食享家美食有限公司 |  | 广州市越秀区寺右一马路20、22号一楼01铺 | 113.3147 | 23.127 | 餐饮 | [5 empty] | 违法排污 | 关停 | 2024.3.20 | 否 | 东山街 |  | 15天 | 2024-03-15 |  | 幸福
二、拟整合搬迁类企业
| 越秀区 |  | 无
三、拟升级改造类企业
1
2
3

## 工业进度表
“散乱污”工业企业（场所）动态清单综合整治进度表（截至2024年3月20日）
序号 | 县（市、区） | 乡镇街 | 关停取缔企业数量（家） |  |  | 整合搬迁企业数量（家） |  |  | 升级改造企业数量（家） |  |  | 合计
|  |  | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例
1 | 越秀区 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
总计

## 非工业进度表
“散乱污”非工业企业（场所）动态清单综合整治进度表（截至2024年3月20日）
序号 | 县（市、区） | 乡镇街 | 关停取缔企业数量（家） |  |  | 整合搬迁企业数量（家） |  |  | 升级改造企业数量（家） |  |  | 合计
|  |  | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例
1 | 越秀区 | 白云街
2 | 越秀区 | 北京街 | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | 1 | 100%
3 | 越秀区 | 大东街
4 | 越秀区 | 大塘街 | 2 | 2 | 100% | [6 empty] | 2 | 2 | 100%
5 | 越秀区 | 登峰街
6 | 越秀区 | 东山街 | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | 1 | 100%
7 | 越秀区 | 光塔街 | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | 1 | 100%
8 | 越秀区 | 洪桥街
9 | 越秀区 | 华乐街 | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | 1 | 100%
10 | 越秀区 | 黄花岗街
11 | 越秀区 | 建设街
12 | 越秀区 | 矿泉街
13 | 越秀区 | 流花街
14 | 越秀区 | 六榕街 | 3 | 3 | 100% | [6 empty] | 3 | 3 | 100%
15 | 越秀区 | 梅花村街
16 | 越秀区 | 农林街 | 3 | 3 | 100% | [6 empty] | 3 | 3 | 100%
17 | 越秀区 | 人民街
18 | 越秀区 | 珠光街
总计 |  |  | 12 | 12 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%