东风东路小学本校区及广州市第二幼儿园教学楼改扩建工程地铁保护监测服务

征集文件

征   集   人：广州市越秀区代建项目管理中心

征集代理机构：广州建筑工程监理有限公司

日        期：2024年 5月

目    录

第一章  投标须知	1

投标须知前附表	1

一、总 则	4

二、征集文件	5

三、投标文件的编制	5

四、投标文件的提交	7

第二章  评标、定标及合同签订	9

一、评标总则	9

第三章征集人要求及合同条款	17

第四章应征文件格式	22

附件1：投标函	23

附件2：投标报价表	24

本项目监测统计表	28

附件3：法定代表人证明书	30

附件4： 法定代表人授权委托书	31

附件5：应征人自2021年1月1日提供相关服务的业绩一览表	32

附件6：拟投入本项目人员一览表	33

附件7：项目负责人简历表	34

附件8：拟投入本项目的主要仪器设备一览表	36

# 第一章  投标须知

## 投标须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 征集人名称 | 广州市越秀区代建项目管理中心 |
| 2 | 项目名称 | 东风东路小学本校区及广州市第二幼儿园教学楼改扩建工程地铁保护监测服务 |
| 3 | 项目地点 | 广州市越秀区农林街道东风东路756号、三育路10号 |
| 4 | 范围 | 见征集公告 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 项目规模 | 详见征集公告 |
| 7 | 应征人资质要求 | 详见征集公告 |
| 8 | 是否接受 联合体投标 | 接受 □不接受 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 □组织， 时间： 地点 |
| 10 | 投标答疑 | 答疑：要求对征集文件进行澄清和解答的应征人，最迟应在收到征集文件2个日历天内（截止至2024年5月29日下午17:00时）(将要求澄清和解答的问题以书面形式(包括传真)须加盖公章送达征集代理机构，并以电子邮件分别发送到以下邮箱地址(请写明应征人名称及所投标段名称) E-mail：61899233@qq.com 逾期提出的问题征集人不予解答。应征人在收到答疑的书面回复后，应在24小时以内（以发出时间为准）以电子邮件形式向征集人确认收到。 |
| 11 | 最高投标限价 | 本次征集最高投标限价为人民币950000元，下浮后的中标价为合同暂定价，投标总报价不高于最高投标限价总价，或清单各个分部分项（含综合单价）报价不高于对应清单各个分部分项（含综合单价最高限价）报价的最高投标限价，本项目为综合单价包干，综合单价详见已标价的工程量清单，包括完成本项目合同项下的所有工作内容所需要的直接和间接的一切费用，最终以有权审核部门审核的结算价为准且符合越秀区财政局相关规定，具体详见本项目合同约定。 |
| 12 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日计起） |
| 13 | 投标保证金 | 不需要提交投标保证金。 |
| 14 | 投标文件 提交地点及 截止时间 | 收 件 人：广州市越秀区代建项目管理中心 提交地点：广州建筑工程监理有限公司（广州市越秀区广卫路4号21楼会议室） 提交时间：2024年5月31 日上午 9时 00分～ 9时30分，过期不予受理。 投标截止时间：2024年5月31 日上午9时30分 应征人的法定代表人或其有效授权委托代理人须凭法定代表人证明书（原件）、法人授权委托证明书（原件）（如有）及本人身份证（原件）提交投标文件，否则其投标文件不被征集人接收。 |
| 15 | 开标 | 开标时间：2024年 5月 31 日上午9时30分 地 点：广州建筑工程监理有限公司（广州市越秀区广卫路4号21楼会议室）请各应征人的法定代表人或其有效授权委托代理人务必准时出席，并须带本人身份证以供征集人审查，否则视为确认开标结果，事后不得对开标提出异议。 |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 17 | 其他 | - 投标文件语言：汉语。 - 征集人对本次投标结果将不负任何解释责任。 |
| 18 | 应征文件签字或盖章要求 | 联合体应征时，除《应征人声明》、《联合体共同应征协议》必须由联合体各方分别按要求进行签字、盖章外，应征文件封面及其他内容落款中的“应征人”应填写联合体各方的单位全称【格式为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，由联合体主办方签字、盖章即可。 |

## 一、总 则

1．定义

本征集文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

  - “征集人” 指广州市越秀区代建项目管理中心。

  - “应征人” 指向征集人提交投标文件的合法当事人。

  - “中标人” 指其投标被征集人接受并与其签订合同的应征人。

  - “征集文件”指由征集人发出的所有文件及澄清补充文件（包括文本文件、电子文档、传真）。

  - “投标文件”指应征人根据本征集文件向征集人提交的全部文件（包括文本文件、电子文档、传真）。

2．征集说明

2.1本征集项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，采取公开征集的办法，以便能选择有经验、有实力、社会信誉好的单位承担东风东路小学本校区及广州市第二幼儿园教学楼改扩建工程地铁保护监测服务工作，确保本项目能按期、优质、经济地建成。

2.2项目概况

2.2.1项目名称：见投标须知前附表第2项。

2.2.2项目地点：见投标须知前附表第3项。

2.2.3 本征集项目的范围：见投标须知前附表第4项。

2.2.4 资金来源：见投标须知前附表第5项。

3．投标报价

本次征集最高投标限价为人民币950000元，下浮后的中标价为合同暂定价，投标总报价不高于最高投标限价总价，或清单各个分部分项（含综合单价）报价不高于对应清单各个分部分项（含综合单价最高限价）报价的最高投标限价，本项目为综合单价包干，综合单价详见已标价的工程量清单，包括完成本项目合同项下的所有工作内容所需要的直接和间接的一切费用，最终以有权审核部门审核的结算价为准且符合越秀区财政局相关规定，具体详见本项目合同约定。

4.合格的应征人

详见征集公告。

5.应征费用

不论应征结果如何，应征人应自行承担所有参加本项目应征的所有费用，征集人对上述费用不负任何责任。

## 二、征集文件

6.征集文件的组成

本征集文件包括下列文件，以及所有征集答疑文件和澄清或修改

第一章  投标须知

第二章  评标及定标办法及合同签订

第三章  合同主要条款

第四章  投标文件格式

应征人获取征集文件后，应仔细检查征集文件的所有内容，认真审阅征集文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若应征人的投标文件没有按征集文件要求提交全部资料，或投标文件实质上没有响应征集文件的要求，征集人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许应征人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。

7.征集答疑

要求对征集文件进行澄清和解答的应征人，最迟应在收到征集文件2个日历天内（截止至2024年5月29 日下午17:00时）(将要求澄清和解答的问题以书面形式(包括传真)须加盖公章送达征集代理机构，并以电子邮件分别发送到以下邮箱地址(请写明应征人名称及所投标段名称)

E-mail：61899233@qq.com

逾期提出的问题征集人不予解答。应征人在收到答疑的书面回复后，应在24小时以内（以发出时间为准）以电子邮件形式向征集人确认收到。

8.征集文件的澄清与修改

征集文件发出后,在提交投标文件截止期3日前，征集人可对征集文件进行必要的澄清或修改。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.投标文件的组成(另提供一套与下列内容相同的电子文件)

（1）投标文件目录。

（2）投标函（格式见征集文件投标文件格式的附件1）。

（3）投标报价表（格式见征集文件投标文件格式的附件2）

（4）资格审查部分

①应征单位法定代表人证明书及法人授权委托证明书（格式见征集文件投标文件格式的附件3、4）；

②应征人（若为联合体应征，指联合体各方）营业执照或事业单位法人证书；

③ 应征人资质证书及项目负责人职称证书

④如为联合体应征需要提供《联合体共同应征协议》

⑤已按照征集公告附件一的内容签署盖章的《应征人声明》。

（5）商务部分

①应征人的企业资信情况（详见综合评分表评审内容）；

②应征人业绩（格式见征集文件投标文件格式的附件5）；

③拟投入本项目人员架构（格式见征集文件投标文件格式的附件6）；

④项目负责人简历表（格式见征集文件投标文件格式的附件7）

⑤拟投入本项目的主要仪器设备一览表（格式见征集文件投标文件格式的附件8）

（6）应征人认为有必要提供的其它证明材料。

11.应征文件格式

应征文件包括本须知第10条中规定的内容，应征人提交的投标文件应当使用征集文件附件所提供的应征文件格式（表格可以按同样格式扩展，详见征集文件第四章投标文件格式）。

12.投标有效期

在应征人须知前附表规定的投标有效期内，凡符合本征集文件要求的投标文件均保持有效，应征人不得要求撤销或修改其投标文件。

在特殊情况下，征集人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向应征人提出延长投标有效期的要求，对此要求应征人须以书面形式予以答复。

13.投标保证金

本项目不需要递交投标保证金。

14.投标文件的份数和签署

应征人应提交应征文件正本1份，副本2份。

应征文件的正本需打印，副本可以为正本的复印件，并应在应征文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

各册独立装订的投标书必须加盖单位公章并凡是征集文件要求应征人签字或盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字或盖章；由委托代理人签字或盖章的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书，否则投标文件无效。

如投标文件有修改，修改处应由应征人代表盖章并加盖单位印章。

投标文件的规格：统一A4印刷本(纸张大小超过A4纸的折叠成A4纸的规格)，纸质封面，封面标明文件题名、投标单位、投标时间，右上角标明正本（或副本）,使用书式装订，不得用活页装订。

投标文件的电子光盘一张，独立包封，封面须盖单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

## 四、投标文件的提交

15、投标文件的包封、密封和标记

15.1应征人应按以下规定包封投标文件：

所有应征文件合订在一起；

应征文件的规格：大小统一为A4纸(纸张大小超过A4纸的折叠成A4纸的规格)；

应征文件正本（1本）、副本（2本）、电子光盘一起包封为一包。

应征文件的密封要求：应征人应确保投标文件密闭封装，封口加盖骑缝公章；

应征文件的标记要求：封包上应具有以下标记：

征集人名称：

项目名称：

应征人名称：

应征人地址：

应征人电话：

提交应征文件时，如果包封上没有按上述规定密封，征集人予以拒绝，并退还给应征人。

16.投标文件的提交和截止时间

应征人应按投标须知前附表所规定的时间和地点提交投标文件，并办理好送达签认手续。

投标文件在投标截止时间前送达征集人（与送达签收日期为准），逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，征集人不予受理。

征集人可按本征集文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，应征人的所有权利和义务以及应征人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

到投标截止时间止，征集人收到的投标文件少于三家的，本次征集失败，征集人将依法重新组织征集。

除投标须知前附表另有规定外，应征人所递交的投标文件不予退还。

17.投标文件的补充、修改与撤回

应征人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知征集人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

应征人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

在投标截止时间之后，应征人不得补充、修改投标文件。

根据本须知的规定，在投标截止时间与应征人在投标文件规定的有效期终止日之间的这段时期内，应征人不能撤回投标文件，否则其投标担保将被没收。

# 第二章  评标、定标及合同签订

## 一、评标总则

1．评标的组织

评标、资格审查工作由评标委员会负责。

由征集人依法组建评标委员会，评标委员成员的名单在中标结果确定前保密。

2．评标过程的保密

属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，应征人向征集人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3．投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求应征人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，应征人应书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

如果投标文件实质上不响应征集文件的各项要求，征集人将予以拒绝，并且不允许应征人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

4．定标

4.1 征集人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。

4.2 依法必须进行公开征集的项目，征集人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.3排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，征集人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

4.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，征集人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为征集失败，征集人依法重新征集。

5．合同签订

5.1征集人与中标人将于中标通知书发出之日起30个日历天内，按照征集文件和中标人的投标文件商定、签订合同。

5.2中标人如不按本征集文件第5.1款的规定与征集人订立合同，或将合同转包、转让的，则征集人将废除授标，投标担保不予退还。中标人给征集人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

二、评标方法

6．评标委员会及其职责

6.1评标委员会由征集人根据《中华人民共和国招标投标法》依法组建，负责评标活动。

6.2由征集人依法组建评标委员会，评标委员会共 5 人组成，评标委员成员的名单在中标结果确定前保密。

6.3评标委员会应坚持“公开、公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审，完成评标报告；向征集人报告评审意见，推荐总得分由高至低排序的前一～三名为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。

7.评标依据

7.1《中华人民共和国招标投标法》；

7.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》

7.3中华人民共和国国家发展计划委员会、中华人民共和国国家经济贸易委员会、中华人民共和国建设部、中华人民共和国铁道部、中华人民共和国交通运输部、中华人民共和国信息产业部、中华人民共和国水利部《评标委员会和评标方法暂行规定》（12号令）；

7.4《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；

7.5本工程项目的征集文件；

7.6省、市各级行政主管部门颁发的其他有关招投标相关法律法规。

8.评标专家守则

8.1所有参加评标的专家必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

8.2参与评标专家：

8.2.1必须遵守评标纪律、不得泄密；

8.2.2必须公正、不得徇私；

8.2.3必须科学、不得草率；

8.2.4必须客观、不得带有成见；

8.2.5必须平等、不得强加于人；

8.2.6必须严谨、不得随意马虎。

9.开、评标程序

9.1开标程序：

9.1.1开标由征集人或征集代理机构主持；

9.1.2 由征集人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由征集人委托的公证机构检查并公证；

9.1.3投标截止时间前，各应征人递交投标文件至征集文件规定的投标地点。应征人的法定代表人或其有效授权委托代理人须凭法定代表人证明书（原件）、法人授权委托证明书（原件）及本人身份证（原件）提交投标文件，或征集代理机构进行检验确认有效后，才接收其投标文件；

9.1.4开标前应征人没有按征集文件要求提供投标担保的，征集人拒绝接收其投标文件；

9.1.5若应征人代表对开标过程提出异议，该应征人代表须同时出示本人身份证原件；

9.1.6开标，由征集人或征集代理机构宣读a、应征人名称；b、标书密封情况；c、投标报价等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容；

9.1.7征集人或征集代理机构对开标过程进行记录，并存档备查，应征人在开标记录上签字；

9.2征集人或征集代理机构将上述符合要求的资格审查文件和投标文件，送至评标委员会进行评审。

9.3评标程序：

9.3.1应征人资格审查；

9.3.2对通过资格审查的应征人的投标文件进行符合性审查；

9.3.3对通过符合性审查的投标文件进行综合评审；

9.3.4计算应征人总得分（应征人总得分=商务部分得分+技术部分得分+价格部分得分）；

9.3.5完成评标报告，向征集人推荐中标候选人。

10. 投标文件的有效性（详见附件一资格及符合性审查表）

投标文件实质上响应征集文件要求的标准：投标文件中没有出现任一种属于征集文件所列出的废标或无效标情形。若出现以下情况，征集人将拒绝接收其投标文件：

1、在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

2、投标文件未按征集文件要求密封的；

3、应征人代表未准时出席开标会或未按要求签到的；

11．评标细则

11.1由评委对所有应征人进行资格及符合性审查（详见《资格及符合性审查表》（附件一）），资格审查及符合性审查不进行详细打分，标准只有通过与不通过之分。评委对各投标文件评审时，对每个不通过评审的具体项目须在评标报告中详细说明。

11.2综合评审采用百分制评分法，主要对应征人的商务部分、技术部分、价格部分三方面进行评议。（具体详见《综合评分表》（附件二））。

11.3报价的算术复核

投标文件符合性审查后综合评审前，评标委员会将对确定为实质上响应征集文件要求的投标文件中的报价进行复核，出现以下情况时，应如下处理：

11.3.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

11.4综合评分要求

11.4.1评委应严格按照本评标办法对投标文件独立进行评议，作出个人评价。

11.4.2评委按照个人评议情况对各分项内容进行各自记名打分。

11.4.3应征人的综合得分为各评委的评分算术平均分（分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

11.5计算应征人的总得分（满分为100分）

11.5.1应征人总得分=商务技术部分得分+价格部分得分

11.6评审过程中，评标委员会可在必要时安排应征人对有关细节加以澄清，但这种澄清不应使其它应征人处于不公平的地位。

11.7评标委员会依据有关法律、法规和征集文件的规定对投标文件进行评审，通过资格审查不足3家或经评定的有效应征人不足3家时，征集人应当依法重新组织征集。

11.8评分汇总：取最后总得分，并按照总得分从高到低排列先后次序。总得分相同的，以报价低的排先；总得分和报价均相同的，以技术部分得分高的排先。

12．推荐中标候选人

12.1评标结束后，评标委员会应在通过投标文件符合性审查的应征人中，按照原评标总得分由高到低的排序，推荐有排序的1-3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。

13．审定中标人

征集人根据评标委员会递交的评标报告，最终依法审定中标人。但在签订合同前的任何时候，评委、征集人以及其他人员发现应征人在征集过程有弄虚作假行为、虚报资料情况，一经查实，立即取消其中标人资格。

附件一：资格及符合性审查表

资格及符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 应征人1 | 应征人2 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应征人（若为联合体应征，指联合体各方）具备独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在营业期限内。（复印件加盖公章） |  |  |  |
| 2 | 应征人具有质量技术监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定CMA证书，其中认证范围包含工程测量或工程监测 |  |  |  |
| 3 | 应征人具有建设行政主管部门颁发的以下任意一种①、②、③资质： ①工程勘察综合甲级资质；②同时具有工程勘察专业类(岩土工程）甲级资质和工程勘察专业类（工程测量）甲级资质；③同时具有工程勘察专业（岩土工程（分项）物探测试检测监测）甲级资质和工程勘察专业类（工程测量）甲级资质。 |  |  |  |
| 4 | 应征人拟委派本项目的项目负责人具备工程类中级工程师或以上职称，且必须为应征集人（或联合体主办方）在职员工 |  |  |  |
| 5 | 应征人已按征集公告附件的内容签署盖章的《应征人声明》。 |  |  |  |
| 6 | 关于联合体应征：本项目接受联合体应征,如应征人组成联合体，联合体组成单位的总数量不得超过2家，应当在投标登记前组成，并签订《联合体共同应征协议》（格式详见本公告附件二）。 |  |  |  |
| 7 | 应征人的投标报价没有超过征集文件规定的最高投标限价。 |  |  |  |
| 8 | 不存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定为准）。 |  |  |  |
| 结论（通过/不通过） |  |  |  |  |

备注：

1.每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；如果应征人的投标文件其中有一项不符合要求的，即可认为该投标文件不通过资格审查；

2.半数以上的评委认为投标文件通过资格审查，则该投标文件通过，并进入下一阶段的评审；否则，不予通过，且不能参与下一阶段的评审。

评委签名：                     日期：

附件二  综合评分表

综合评分表

| 序号 | 评分内容 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分评分标准 （30分） | 业绩（20分） | 应征人自2021年1月1日至今承接并完成类似地铁保护监测服务业绩，每个项目得4分。本项合计最多得20分 注：1.类似项目业绩包括但不限于政府投资、企业投资以及政企合作投资项目；2.联合体应征的，以联合体各方提供的业绩为准；3.项目业绩需提供中标通知书或合同关键页复印件作为证明资料，业绩时间以证明材料上载明的时间为准。 |
|  |  | 项目负责人资历（10分） | 应征人拟委派本项目的项目负责人具备工程类高级工程师或以上职称的可得10分。其余不得分。 |
| 2 | 技术部分评分标准 （50分） | 对地铁保护监测服务工作难点的认知和对策 （15分） | （优）：对本工程的难点有充分的认识，措施具体，针对性强；得【10~15】分； （良）：对本工程的难点有认识，措施有针对性但不具体；得【5~10）分； （中）：对本工程的难点没有充分的认识。得【0～5）分。 |
|  |  | 保证地铁保护监测服务工作质量及工期所采取 的措施 （15分） | （优）：资源配备合理，针对本项目编制具体的工作制度，工作计划安排合理，质量及工期控制措施合理；得【10~15】分； （良）：资源配备合理，针对本项目编制具体的工作制度，工作计划安排合理，质量及工期控制措施基本合理；得【5~10）分； （中）：保证铁保护监测服务工作质量及工期所采用的措施不合理；得【0～5）分。 |
|  |  | 拟投入本项目的监测设备（15分） | 优：设备满足项目检测要求，检定证书在有效期内，并且全部设备属于自有的，得【10~15】分； 良：设备基本满足项目检测要求，检定证书在有效期内，80%或以上设备属于自有的，得【0～5）分； 差：设备不齐全，不能满足检测需要的，不得分。 |
|  |  | 地铁保护监测方案（5分） | （优）：地铁保护监测方案编制科学、合理、完善，提出合理化建议及现场管理措施、方案优秀的，得【4～5】分； （良）：地铁保护监测方案编制合理，方案良好的，得【3～4）分； （中）：地铁保护监测方案较合理，方案普通的，得【0～3）分。 |
| 3 | 投标报价 评分标准（20分） | 报价得分 | 通过资格及有效性审查的应征人超过5家时，去掉一个最高价和一个最低价后，取剩余报价的算术平均值为评标参考价；通过资格及有效性审查的应征人少于或等于5家时，直接取区间中的投标价的算术平均值为评标参考价。以评标参考价作为计算各有效投标价得分的基础，当有效投标报价等于评标参考价时得20分；投标有效报价与评标参考价之差，每上偏1%扣1分，下偏1%扣0.5分。 |

- 第三章征集人要求及合同条款

征集人要求

- 项目名称

东风东路小学本校区及广州市第二幼儿园教学楼改扩建工程地铁保护监测服务

- 项目概况

本项目建设内容拟建6层的小学教学楼及5层的幼儿园教学楼，含地下层在内的建筑面积共约46344.83平方米。主要建设内容包括新建建筑工程；室外地面铺装、照明、管网、海绵城市等配套工程；充电桩建设、信息化设备安装工程等。本项目为安全等级为一级的基坑工程的监测，地基基础设计等级为甲级的建筑变形测量。

- 技术规定及标准

国家现行的有关技术规范及标准要求。包括但不限于：

1.《城市轨道交通结构安全保护技术规范》（CJJ/T 202-2013）

2.《城市轨道交通既有结构保护监测技术标准》（DBJ/T15-231-2021）

3.《城市轨道交通既有线结构保护技术规范》（DBJ/T 15-120-2017）

4.《工程测量标准》GB50026-2020

5.《城市轨道交通工程监测技术规范》（GB 50911-2013）

6.《城市轨道交通工程测量规范》（GB50308-2017）

7.《广州市城市轨道交通既有结构保护监测技术标准》（Q/GZMTR-JS-JL-JG-001-2018）

8.《广州市城市轨道交通管理条例》

9．广州地铁保护办公室及国家、部颁发的其它相关现行规范标准

10.征集人提供的相关设计图纸。

- 工作内容

本工程的监测服务主要为地铁安全保护监测及点位埋设，包括但不限于：工作交底、工前普查、监测方案及论证、隧道监测点、隧道工作基点、隧道测站支架、基准网水平位移监测、基准网垂直位移监测、隧道结构水平位移监测、隧道结构垂直位移监测、对接广州地铁沟通处理相关事宜，监测总结及结案等。

- 工作要求

（1）结合项目实际情况，编制、申报监测工作方案（方案应包括本项目地铁监测项目、监测方法及精度要求，监测点的具体布置图（平面图、断面图）、监测周期、监测频率、监测预警值和控制值、工程数量等），并确保监测及观测工作方案符合有关规范要求及通过相关地铁主管企业或部门审批，确保不因监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收；

（2）服务范围除以上工程监测工作外，还包括：

①按审批通过后的监测工作方案实施监测工作并编制监测报告；

②与广州地铁集团有限公司或相关主管企业及部门进行监测工作的协调，申报监测技术成果的审批。若有需要，中标人负责组织专家对编制的监测工作方案进行论证，通过论证后协助征集人向广州地铁集团或相关主管企业及部门办理方案报审手续，保证技术成果能够通过广州地铁集团有限公司或相关主管企业及部门认可，确保不因监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收，若相关行政部门或广州地铁单位要求增加监测工程量，承包人需在投标报价中综合考虑该项费用。

③在进行监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、业主、建设管理单位、建设主管部门等相关单位的协调工作，邀请评审专家等工作，中标人在投标报价中已综合考虑该项协调工作的费用。

④监测数据的有关信息如需通过连接系统进行传输报送，中标人已在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用。

⑤协助征集人进行上述服务范围内的有关技术管理工作，提供与上述服务范围有关的技术支持。

⑥监测开始后，现场负责人按监理单位要求参加工地例会。

（3）征集人根据工程实施情况，有权对中标人的承包范围及内容进行适当调整，双方确认后进行实施。

- 进度要求

中标人应按监测方案以及地铁影响安全评估专家评审会的专家意见开展地铁保护监测：采用人工监测，监测频率在基坑开挖阶段宜为一天一次，围护结构与地下室主体结构施工期间宜为两天一次。若需组织专家论证并向广州地铁集团或相关主管企业及部门办理方案报审，需在10个工作日内提供专家论证后的监测方案和相关报审资料；观察期结束后，15个工作日内提供监测成果报告。

- 人员要求

中标人的项目负责人及组织管理人员应与投标文件保持一致，征集人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，中标人应以书面形式向监理单位提出意向(附前任和后任人员的详细履历资料)，经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请,征得发包人同意后方可更换。中标人必须保证后任人员的资质资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。

- 监测设备要求

用于完成本项目监测、观测的仪器、设备和材料由中标人自行运输，存管。仪器、设备和材料应有检定/校准证书，同时符合相关技术标准和检定要求。

本项目拟投入的主要仪器设备见下表，中标人需满足表内的设备要求。

主要仪器设备表最低配备要求

| 序号 | 仪器设备名称 | 标称精度 | 数量 | 检定状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 | ±0.3mm/km | 1 | 有效 |
| 2 | 铟钢尺 | 0.01mm | 1 | 有效 |
| 3 | 全自动全站仪 | 1″，1.5mm+2ppm | 2 | 有效 |
| 4 | 裂缝宽度监测仪 | 0.01mm | 1 | 有效 |

合同条款（另册）

# 第四章应征文件格式

## 附件1：投标函

投 标 函

广州市越秀区代建项目管理中心：

1．我方已仔细研究了东风东路小学本校区及广州市第二幼儿园教学楼改扩建工程地铁保护监测服务征集文件的全部内容，愿意参与投标。 投标报价如下：

投标总报价为         元人民币(大写:            元)，以上报价包括东风东路小学本校区及广州市第二幼儿园教学楼改扩建工程地铁保护监测服务过程中的所有费用。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件。

3．如我方中标：

(1)我方已完全知悉贵中心的要求及合同约定，我方承诺在收到中标通知书后，在本征集文件规定的期限内与贵中心签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同项目。

(3)我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

应征人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

地    址：                                邮    编：

电    话：                                传    真：

年 月 日

## 附件2：投标报价表

投标报价表

| 序号 | 服务内容 | 投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东风东路小学本校区及广州市第二幼儿园教学楼改扩建工程地铁保护监测服务 | 元 | 保留小数点后两位进行报价 |

注：1.应征人报价不得超过最高投标限价，超过此最高投标限价的为无效标书。

2投标报价保留小数点后两位。

应征人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：_______年_______月______日

| 东风东路小学本校区及广州市第二幼儿园教学楼改扩建工程地铁保护监测服务清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额 | 备注 |
| （一） | 人工监测 |  |  |
| 1 | 安装部分 |  | 监测工期暂按11个月计算（含1个月工后观察期），具体以实际工期为准 |
| 2 | 监测基准网 |  |  |
| 3 | 监测部分 |  |  |
| （二） | 现状调查 |  | 按2次计 |
| （三） | 合计 |  |  |

应征人（法人公章）：

法定代表人签字：

日    期：_______年_______月______日

| 东风东路小学本校区及广州市第二幼儿园教学楼改扩建工程 地铁保护监测服务清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 埋设数量 | 预计工作量 | 计费单位 | 监测单价限价 (元) | 投标单价（元） | 合价 (元) |
| (一 )人工监测部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 隧道监测点 | 130 | / | 个 | 200 |  |  |
| 1.2 | 隧道工作基点 | 8 | / | 个 | 200 |  |  |
| 1.3 | 隧道测站支架 | 2 | / | 个 | 800 |  |  |
| 1.4 | 安装费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 监测基准网 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水平位移 | 8 | 8*11 | 点 | 500 |  |  |
| 2.2 | 垂直位移 | 2 | 2*11 | km | 350 |  |  |
| 2.3 | 监测基准网小计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 监测部分 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 隧道结构水平位移 | 130 | 28600 | 点.次 | 30 |  |  |
| 3.2 | 隧道结构垂直位移 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 监测费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 安装监测合价 |  |  |  |  |  |  |  |
| (二 ) 现状调查部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查合计 |  | / | 2 | 次 | 10000 |  |  |
| (三) 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计(元) |  |  |  |  |  |  |  |

应征人（法人公章）：

法定代表人签字：

日    期：_______年_______月______日

## 本项目监测统计表

| 监测点统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 外部施工类型 | 左/右线 | 断面间距（米） | 区域长度（米） | 单个断面监测 点数（个） | 断面数 | 累计监测点 | 备注 |
| 1.1 | 基坑施工 | 左线 | 10 | 124.2 | 5 | 13 | 65 |  |
| 1.2 | 基坑施工 | 右线 | 10 | 124.2 | 5 | 13 | 65 |  |
| 1.3 | 小计 | 1.1+1.2 |  |  |  |  | 130 |  |
| 监测点次统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 外部施工类型 | 施工阶段 | 预估工期 | 监测频率 | 累计监测次数 | 累计监测点 | 累计监测点.次 | 备注 |
| 1 | 基坑施工 | 施工期 | 2个月 | 1次/2天 | 30 | 130 | 3900 | 支护桩 |
| 2 |  |  | 4个月 | 1次/1天 | 120 | 130 | 15600 | 基坑开挖 |
| 3 |  |  | 4个月 | 1次/2天 | 60 | 130 | 7800 | 地下室主体 |
| 4 |  | 观察期 | 1个月 | 1次/3天 | 10 | 130 | 1300 |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  | 28600 |  |

| 监测点次统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 外部施工类型 | 施工阶段 | 预估工期 | 监测频率 | 累计监测次数 | 累计监测点 | 累计监测点.次 | 备注 |
| 1 | 基坑施工 | 施工期 | 2个月 | 1次/2天 | 30 | 130 | 3900 | 支护桩 |
| 2 |  |  | 4个月 | 1次/1天 | 120 | 130 | 15600 | 基坑开挖 |
| 3 |  |  | 4个月 | 1次/2天 | 60 | 130 | 7800 | 地下室主体 |
| 4 |  | 观察期 | 1个月 | 1次/3天 | 10 | 130 | 1300 |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  | 28600 |  |

## 附件3：法定代表人证明书

法定代表人证明书

（可采用工商局印制的格式）

单位名称：               单位性质：

地    址：               成立时间：

经营期限：

姓    名：               身份证号码：         联系方式：           职务：

为我单位法定代表人，特此证明。

附件：本单位法定代表人身份证扫描件

应征人：（盖章）

日  期：  年  月  日

## 附件4： 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（征集人）             ：

现委派参加贵中心组织的项目征集活动，全权代表我公司处理征集活动中的一切事宜。

本授权有效期：   年   月   日至   年   月   日

附：全权代表姓名：             性别：            年龄：

职务：               身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电话：                     邮箱：

附件：授权委托人身份证扫描件

单位名称（印章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：  年  月  日

## 附件5：应征人自2021年1月1日提供相关服务的业绩一览表

企业自2021年1月1日提供相关服务的业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 委托单位联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

- 按照要求提供相关证明材料复印件；

- 业绩一览表如有业主评价意见或地铁保护办意见应附上

应征人（单位公章）：

法定代表人（或委托代理人）：

日期：    年   月   日

## 附件6：拟投入本项目人员一览表

拟投入本项目人员一览表

（包括项目负责人）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 资格证书 | 专业 | 经验 年限 | 本项目担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：上表人员均要求为应征人正式员工，需提供2024年4月的社保证明文件。各岗位人员不得相互兼职。

应征人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人

（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

## 附件7：项目负责人简历表

项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生 年月 |  |  | 文化 程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  | 专 业 |  |  | 毕业 时间 |  | 技术 职称 |  |
| 拟在本项目担任职务 |  | 从事地铁保护监测工作年限 |  |  | 现任 职务 |  |  |  |
| 项目管理 人员 主 要 经 历 | 时 间 |  | 工程名称 |  |  | 任职 | 工 作 单 位 |  |

附：职称证或执业资格证，学历证书、身份证、社保记录等个人资质证明文件

应征人（单位公章）：

项目负责人签字：

日期：  年   月   日

## 附件8：拟投入本项目的主要仪器设备一览表

### 拟投入本项目的主要仪器设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 本项目 数量基本要求 | 投标人填写 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 检定/校准机构 | 有效期 | 检定/校准周期 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

应征人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人

（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日